Отчет по реализации программы антирисковых мер "Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности"

Программа антирисковых мер по направлению «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» МКОУ Сортавальского МР РК СОШ №6 реализуется поэтапно:

| Срок выполнения Программы | Этапы реализации Программы | Срок реализации этапов | Цель |
| --- | --- | --- | --- |
| март-декабрь, 2023 год | 1 этап: подготовительный | март, 2023 год | Разработка и утверждение Программы. |
| апрель-декабрь, 2023 год | 2 этап: экспериментально-внедренческий | апрель-ноябрь, 2023 год | Внедрение и реализация действенных механизмов реализации Программы. |
| апрель-декабрь, 2023 год | 3 этап: промежуточный контроль и коррекция | сентябрь, 2023 год | Промежуточный контроль реализации Программы. |
| апрель-декабрь, 2023 год | 4 этап: итоговый контроль | декабрь, 2023 год | Обобщение результатов работы; подведение итогов, осмысление результатов реализации программы; оценка ее эффективности на основе индикаторов и показателей успешности выполнения. |

4. Меры/мероприятия по достижению цели и задач

Решение задач Программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий по направлению риска («Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»), активированном МКОУ Сортавальского МР РК СОШ №6:

| Задачи | Меры и/или мероприятия | Показатели реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение психологического комфорта обучающихся, ситуацию успеха в обучении. | 1. Организация мероприятий, направленных на повышение положительной учебной мотивации у обучающихся (участие в различных конкурсах, соревнованиях, акциях, месячниках). | 1. Увеличение количества обучающихся, принимающих участие, а также победивших в конкурсных мероприятиях различных уровней. |
| 2. Разработка и реализация адресных образовательных программ по работе со слабоуспевающими обучающимися на основе индивидуального и дифференцированного подходов. | 1. Проведение мониторингов на выявление пробелов знаний во всех образовательных областях. 2. Корректировка системы работы со слабоуспевающими в соответствии с мониторингом. 3. Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов обучения, выравнивание шансов детей для получения качественного образования. 4. «Методы и приемы индивидуализированного обучения» - ИМС (информационно-методическое совещание). 5. Разработка и утверждение адресных программ по работе с обучающимися с трудностями в обучении по русскому языку и математике. | 1. Достижение обучающимися положительных показателей в сравнении с предыдущим периодом (позитивная динамика уровня обученности). 2. Процент качества обучения (позитивная динамика качества знаний обучающихся за последний год). |
| 3. Организация мониторинга образовательных результатов обучающихся по русскому языку и математике для выявления пробелов в базовой предметной подготовке. | 1. Мониторинг предметных результатов по русскому языку и математике. 2. Анализ результатов ВПР. 3. Анализ результатов ОГЭ/ЕГЭ. | 1. Увеличение доли обучающихся, успешно прошедших мониторинги ВПР до 100%. 2. Доля обучающихся, имеющих результаты по ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку и математике не ниже средних по региону. 3. Доля обучающихся на «4» и «5». |
| 4. Осуществление системного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с рисками учебной неуспешности. | 1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса для всех его участников. 2. Организация методической работы в условиях взаимодействия педагогов по обмену опытом. 3. Проведение занятий, тренингов с обучающимися. | 1. Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности до 10 % к концу 2022-2023 учебного года через организацию системной работы с неуспевающими и психологической поддержки обучающихся. |
| 5. Выявление факторов, влияющих на качество образования и принятие обоснованных управленческих решений. | 1. Заключение партнерских соглашений между образовательным учреждением и другими образовательными организациями по вопросам взаимодействия. 2. Мониторинг эффективности функционирования школьной системы оценки качества образования. 3. Анализ результатов ОГЭ/ЕГЭ в разрезе подтверждения годовых оценок. 4. Мониторинг участия в школьном, муниципальном, региональном этапах ВОШ. 5. Проведение мониторинга качества преподавания учебных предметов с низкими результатами по итогам учебных четвертей, полугодий, года. | 1. Степень удовлетворенности образовательным процессом родителями (законными представителями). 2. Повышение доли обучающихся с повышенной учебной мотивацией, повышение качества образования на 15%. 2. Увеличение доли обучающихся, успешно прошедших мониторинги ВПР до 100%. 3. Доля обучающихся, имеющих результаты по ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку и математике не ниже средних по региону. 4. Доля обучающихся на «4» и «5». 5. Увеличение количества обучающихся, принимающих участие, а также победивших в конкурсных мероприятиях различных уровней. 6. Увеличение количества творческих работ обучающихся по предметам образовательной программы школы, представленных на различных уровнях. |

1. Организация мероприятий, направленных на повышение положительной учебной мотивации у обучающихся (участие в различных конкурсах,

соревнованиях, акциях, месячниках).

- Составить методические рекомендации для родителей (Рекомендации родителям для повышения учебной мотивации их детей);

- Организация мероприятий, направленных на повышение положительной учебной мотивации у обучающихся:

| 06.06.2023г. | 8- 9 классы | "Читаем любимые стихи А.С. Пушкина". | Лебедева А.В. (советник директора по воспитанию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.05.2023г. | 8 класс | Квест «Дорогами войны» | Сортавальская межпоселенческая районная библиотека |
| 24.05.2023г. | 8-9 классы | Интеллектуальная игра "Что бы это значило?" | Лебедева А.В. (советник директора по воспитанию) |
| 18.05.2023г. | 8 классы | Квест «Узнай свой город» | Региональный музей Северного Приладожья МБУК «РМСП» |
| 15.05.2023г. | 8-9 классы | Экоурок «Хранители воды – IV. Климатический урок» | Суходольскас М.С. (учитель биологии и географии) |
| 15.05.2023г. | 9 класс | Беседа «Законодательство на страже исторической памяти" | Помощник Уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия, Геннадий Львович Мазов |
| 13.05.2023г. | 9 класс | Всероссийский брейн-ринга «Нехрестоматийный Лермонтов» | Сортавальская межпоселенческая районная библиотека, Хмелевская С.А. (учитель литературы) |
| 08.05.2023г. | 8 классы | Районный конкурс чтецов «Пока память жива» | В Доме культуры г.Сортавала |
| 04.05.2023г. | 9 класс | Квиз "История Великой Отечественной войны" | Лебедева А.В. (советник директора по воспитанию) |
| 05.05.2023г. | 8-9 классы | Оформлены информационные стенды "Победа в цифрах" и "Полководцы Великой Отечественной войны". | Лебедева А.В. (советник директора по воспитанию) |
| 03.05.2023г. | 8-9 классы | Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» | Зам.директора по ВР |
| 27.04.2023г. | 9 классы | Интеллектуальная игра "Парламентарии" | Лебедева А.В. (советник директора по воспитанию), Онишко А.В.(учитель истории). |
| 21.04.2023г. | 9 классы | Занятия для девятиклассников по теме «Теперь я это знаю», которые были посвящены геометрии и тем задачам, которые могут вызвать затруднения на экзамене. | Занятия провела Ирина Владимировна Соболева, методист Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Республики Карелия. |
| 18.04.2023г. | 8-9 классы | Всероссийский урок "Без срока давности" | Лебедева А.В. (советник директора по воспитанию), Онишко А.В. (учитель истории). |
| 15.04.2023г. | 8-9 классы | Всероссийском экологическом уроке «История вещей и экономика будущего» | Суходольскас М.С. (учитель биологии и географии) |
| 12.04.2023г. | 8-9 классы | Региональный Молодежный Форум «Взлет» | СКМЦ г.Сортавала |
| 12.04.2023г. | 8-9 классы | Просмотр фильм "Эра" | Лебедева А.В. (советник директора по воспитанию) |
| 07.04.2023г. | 7-11 классы | Муниципальная конференция проектных и исследовательских работ школьников «Заяви о себе». | ИМЦ г.Сортавала |
| 04.04.2023г. | 7-9 классы | Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы | Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республики Карелия |
| 17.03.2023г. | 8-9 классы | Всероссийские уроки посвящённые Дню воссоединения Крыма с Россией. | Онишко А.В. (учитель истории). |
| 16.03.2023г. | 8 классы | Муниципальный этап конкурса по чению вслух "Живая классика" | Сортавальская межпоселенческая районная библиотека, Нестеренко М.А. (учитель литературы) |
| 14.03.2023г. | 8- 9 классы | Всероссийский экопроект «Сохраним Волгу» | Суходольскас М.С. (учитель биологии и географии) |
| 03.03.2023г. | 8-9 классы | Интеллектуальная игра "Константин Ушинский - флагман педагогики ". | Лебедева А.В. (советник директора по воспитанию), Онишко А.В. (учитель истории). |

2.Проведение мониторингов на выявление пробелов знаний во всех образовательных областях:

Диагностическая работа.

С целью определения уровня подготовки обучающихся 9 класса к государственной (итоговой) аттестации по математике в 2022-2023 учебном году, на основании Приказа Районного комитета образования Сортавальского муниципального района от 17.01.2023года №16.

14 февраля 2023г.- диагностическая работа по алгебре;

21 февраля 2023г.- диагностическая работа по геометрии.

Итоги диагностической работы по алгебре:

В диагностической работе по геометрии участвовало 46 обучающихся. Диагностическая работа состояла из 17 вопросов.

|  | 9 «А» класс – 20 обучающихся |  |  |  |  | 9 «Б» класс – 26 обучающихся |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ср.балл |  |  | % |  | Ср.балл |  |  | % |  |
| Задание №1 | 16 |  |  | 80% |  | 17 |  |  | 65,3% |  |
| Задание №2 | 11 |  |  | 55% |  | 15 |  |  | 58% |  |
| Задание №3 | 10 |  |  | 50% |  | 13 |  |  | 50% |  |
| Задание №4 | 6 |  |  | 30% |  | 9 |  |  | 35% |  |
| Задание №5 | 7 |  |  | 35% |  | 6 |  |  | 23% |  |
| Задание №6 | 12 |  |  | 60% |  | 7 |  |  | 27% |  |
| Задание №7 | 17 |  |  | 85% |  | 20 |  |  | 77% |  |
| Задание №8 | 14 |  |  | 70% |  | 10 |  |  | 38,4% |  |
| Задание №9 | 15 |  |  | 75% |  | 19 |  |  | 73% |  |
| Задание №10 | 12 |  |  | 60% |  | 19 |  |  | 73% |  |
| Задание №11 | 10 |  |  | 50% |  | 17 |  |  | 65,3% |  |
| Задание №12 | 6 |  |  | 30% |  | 8 |  |  | 31% |  |
| Задание №13 | 9 |  |  | 45% |  | 15 |  |  | 58% |  |
| Задание №14 | 10 |  |  | 50% |  | 13 |  |  | 50% |  |
| Задание №15 | 2 |  |  | 10% |  | 6 |  |  | 23% |  |
| Задание №16 | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 4% |  |
| Задание №17 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Итоговая оценка: | «5» 16-20 баллов | «4» 12-15 баллов | «3» 7-11 баллов |  | «2» 0-6 баллов | «5» 16-20 баллов | «4» 12-15 баллов | «3» 7-11 баллов |  | «2» 0-6 баллов |
| Количество человек: | 0 | 3 | 9 |  | 8 | 1 | 2 | 13 |  | 10 |
| Процент: | 0 | 15 | 45 |  | 40 | 3,85 | 7,69 | 50,00 |  | 38,46 |

Выводы:

Анализ результатов ОГЭ по математике выявил  слабое умение выполнять вычисления и преобразования, решать уравнения, неравенства и их системы, решать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов, осуществлять практические расчеты по формулам, составлять несложные формулы, выражающие зависимости между величинами, проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения. Самыми сложными для обучающихся  оказались задания 2 части:  упрощение выражений, задача на движение, построение графика функции.

Результаты пробного экзамена свидетельствуют о наличии проблем в подготовкео бучающихся:  отсутствие навыков самоконтроля, проявляющееся в том, что обучающиеся невнимательно читают условие задания и в результате выполняют не то, что требовалось, не проверяют свой ответ, не оценивают его с точки зрения соответствия условию.

План мероприятий по устранению выявленных недостатков.

1) Ознакомить родителей и учащихся с результатом пробного ОГЭ

2) Провести работу над ошибками.

3) Проводить целенаправленную работу по формированию вычислительных навыков

4) Продолжить работу по развитию логического мышления учащихся, обучению приемам

анализа условия и вопроса задачи, сравнения исходных данных, а также по

формированию у обучающихся навыков осмысленного чтения заданий; включать при

повторении задачи с процентами.

5) Продолжить проводить консультации по подготовке к экзамену

6) На каждом уроке продолжать работу по заданиям из ОГЭ

Рекомендации.

1) Регулярно проводить работу с обучающимися по заполнению бланков ОГЭ по

математике.

2) Регулярно тренировать обучающихся в решении заданий по модулям «Алгебра».

3) Проводить консультации по математике для выпускников по западающим темам согласно

графику консультаций.

4) Проводить дополнительные занятия для слабоуспевающих обучающихся.

Итоги диагностической работы по геометрии:

В диагностической работе по геометрии участвовало 49 обучающихся. Диагностическая работа состояла из 10 вопросов.

|  | 9 «А» класс – 20 обучающихся |  |  |  |  | 9 «Б» класс – 29 обучающихся |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ср.балл |  |  | % |  | Ср.балл |  |  | % |  |
| Задание №1 | 6 |  |  | 30% |  | 7 |  |  | 24,1% |  |
| Задание №2 | 19 |  |  | 95% |  | 25 |  |  | 86,2% |  |
| Задание №3 | 16 |  |  | 80% |  | 23 |  |  | 79,3% |  |
| Задание №4 | 4 |  |  | 20% |  | 15 |  |  | 52% |  |
| Задание №5 | 10 |  |  | 50% |  | 7 |  |  | 24,1% |  |
| Задание №6 | 2 |  |  | 10% |  | 14 |  |  | 48,2% |  |
| Задание №7 | 4 |  |  | 20% |  | 23 |  |  | 79,3% |  |
| Задание №8 | 3 |  |  | 15% |  | 2 |  |  | 7% |  |
| Задание №9 | 1 |  |  | 5% |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Задание №10 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Итоговая оценка: | «5» 10-13 баллов | «4» 7-9 баллов | «3» 4-6 баллов |  | «2» 0-3 баллов | «5» 10-13 баллов | «4» 7-9 баллов | «3» 4-6 баллов |  | «2» 0-3 баллов |
| Количество человек: | 1 | 1 | 5 |  | 13 | 0 | 1 | 20 |  | 8 |
| Процент: | 5 | 5 | 25 |  | 65 | 0 | 3,45 | 68,97 |  | 27,59 |

Выводы:

Обучающиеся  в целом не все справились с  работой по геометрии   и показали низкий уровень  сформированности  предметных результатов.  Оценка достижения планируемых результатов освоения заданий всех  двух уровней, связанных  со  смысловым чтением задач,  умение решать планиметрические задачи.

Причиной таких результатов  можно считать недостаточную сформированность у обучающихся умений применять изученные правила, умений самоконтроля.
Анализ результатов диагностической работы  позволил выработать следующие рекомендации.

- Организовать систематическое повторение пройденных разделов учебного предмета  «Геометрия»

- На уроках больше внимания уделять заданиям:   «Окружность, круг и их элементы», «Свойства и признаки геометрических фигур».

- Следует больше внимания уделять решению геометрических задач. На этапе обобщения и систематизации знаний по геометрии особое внимание уделить повторению о геометрических фигурах, выявлению их признаков и существенных свойств. При решении задач на доказательство необходимо обучать учащихся выделению этапов доказательства и обоснованию выводов.

- Развивать умение решения задач  повышенной сложности на доказательство. Отрабатывать навыки решения планиметрических вычислительных задач повышенной сложности.

- Продолжить подготовку обучающихся к успешной сдаче ОГЭ.

Диагностическая работа

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 9 класса к ГИА в форме ОГЭ по русскому языку.

Экзаменационная работа по русскому языку в новой форме и по материалам  ОГЭ  состоит из 3-х частей.

Часть1 – краткое изложение.

Часть2– задания с кратким ответом.

Часть3 – задание открытого  типа  с  развёрнутым  ответом

(сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе  прочитанного  текста.

Часть 1 написание сжатого изложения.  Экзаменуемый работает  с  языковыми  явлениями,  предъявленными  в  аудиотексте;  пишет изложение, создаёт собственное письменное монологическое высказывание.

В  Части 2 экзаменационной работы  по русскому языку  учащиеся  знакомятся  с  текстом  для  чтения,  который предъявляется  каждому  из  задания,  связанные  с  содержательным  и лингвистическим анализом прочитанного текста.

Часть 3 – сочинение-рассуждение проверяет, прежде всего, умение создавать связное высказывание на заданную тему на основе прочитанного текста. Это высказывание должно соответствовать функционально-смысловому типу речи – рассуждение и, как следствие этого, строится по определенным композиционным законам. При этом особое внимание уделяется умению экзаменуемого аргументировать свои мысли и утверждения, используя прочитанный текст.

Основные выводы

Анализ результатов экзаменационной  работы по русскому языку позволяет сделать следующие выводы:

1.Выпускники основной школы (9 класс)  в целом  справились с экзаменационной  работой по русскому языку  и показали средний  уровень  сформированности  предметных результатов.

2.Оценка достижения планируемых результатов освоения заданий всех  трёх уровней, связанных  с  содержательным  и лингвистическим анализом прочитанного текста,  показали, что орфографические, фонетические, морфемные, лексические, грамматические и  речевые навыки сформированы не у всех обучающихся.

Направления работы:

1)На уроках русского языка и консультациях использовать систему тестового контроля (со всеми учащимися);

2)Чаще обращаться к работе над сжатым изложением и тренировать практические умения обучающихся;

3) Особое внимание обратить на повышение  уровня практической грамотности обучающихся по пунктуации, орфографии (со всеми учащимися)

4)Подготавливать  обучающихся к сочинению-рассуждению. Особое внимание уделять формированию  умений  аргументировать свои мысли, используя прочитанный текст (на уроках и консультациях).

3. Анализ результатов ВПР:

ВПР не является государственной итоговой аттестацией. ВПР – это итоговые контрольные работы, результаты которых не должны учитываться при выставлении годовых отметок по предметам.

Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также оценку личностных результатов обучения.

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для совершенствования методики преподавания соответствующего предмета в школе.

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой оценивания их результатов.

| № | Класс | Количество обучающихся | Предмет | Дата проведения | Кол-во участников | «2» % | «3» % | «4» % | «5» % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 9кл. | 57 | Математика | 30 сентября 2022г. | 51 | 58,82 | 37,25 | 3,92 | 0 |
| 22 | 9кл. | 27 | Химия | 23 сентября 2022г. | 23 | 17, 39 | 56,52 | 17,39 | 8,7 |
| 23 | 9кл. | 30 | Физика | 23 сентября 2022г. | 30 | 66, 67 | 26,67 | 6,67 | 0 |
| 24 | 9кл. | 27 | География | 20 октября 2022г. |  |  |  |  |  |
| 25 | 9кл. | 30 | Обществознание | 20 октября 2022г. | 29 | 17, 24 | 58,62 | 24,14 | 0 |

«Сравнение отметок с отметками по журналу»

| № | Класс | Кол-во участников | Предмет | Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % | Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % | Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 9кл. | 49 | Русский язык | 65,31 | 32,65 | 2,04 |
| 21 | 9кл. | 51 | Математика | 94,12 | 5,88 | 0 |
| 22 | 9кл. | 23 | Химия | 34,78 | 60,87 | 4,35 |
| 23 | 9кл. | 30 | Физика | 100 | 0 | 0 |
| 24 | 9кл. |  | География |  |  |  |
| 25 | 9кл. | 29 | Обществознание | 86,21 | 10,34 | 3,45 |

Выводы:

- вызвали затруднения логические задачи, текстовые задачи на проценты, умение применять геометрические представления при решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических, неправильно использовали свойства чисел  и правила действий со смешанными числами при выполнении вычислений;

- наиболее типичными ошибками в выполнении работы были  решение текстовых, составных и логических задач, применение математической символики;

- учащиеся  в  целом слабо усвоили  материал  по  разделам  программы  по  физике,  полученные  навыки  и   знания   зачастую не могут  применить  на  практике;

- наибольшие затруднения вызвали  задания, где обучающиеся должны были написать свои рассуждения по предложенным темам;

- наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания, где необходимо умение использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств, локализовать во времени хронологические рамки, рассказывать о значительных событиях и личностях, объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории;

- из представленных данных видно, что результаты ВПР показали низкий уровень овладения школьниками базовыми знаниями по английскому языку.

Рекомендации:

- отбирать тексты разных стилей, родов и жанров;

- обратить внимание на работу с информационными текстами, диаграммами, таблицами;

- уделять на каждом уроке больше времени на развитие логического мышления и решению текстовых задач;

- организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся;

- рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР на заседаниях ВШМО;

- учителям-предметникам, учителям начальной школы,  провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, направленных на отработку у обучающихся 4-8-х классов необходимых навыков при выполнении заданий, которые вызывают затруднения.